|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID DR. Task bud. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | Specify requirement | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 3 | Assign teams | 80 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 2 | Design hardware | 80 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 4 | Coding  software | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 20 |  |  |  |  |
| E | 3 | Build & test hardware | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| F | 3 | Develop patent | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| G | 4 | Test software | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| H | 1 | Integrate systems | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Week Total | | | 1K | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 80 | 80 | 120 | 80 | 60 | 180 | 80 | 40 |
| Cumulative | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | 280 | 360 | 440 | 560 | 640 | 700 | 880 | 960 | 1K |
|  | | Cumulative  Baseline  Budget  (PV) | 1K  800  600  400  200  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |